## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 21 | 2021-09-26 | 21 | 29 | Ongoing | 2014-04-09 |  | 138.1%
2
3
|  |  |  | Tiempo estimado | tiempo real de trabajo | sacar verson a produccion, solo en sprint 5 finaliza
Sprint Plan |  |  |  | Luego de esto, viene el sprint backlog, creacion de tareas en trello correspondientes a cada historia. Se les colocan puntos por hacer y que todas queden terminadas
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-12 | 7 | 21 | Released | 2021-09-12 | Completar los requerimientos del Sprint 0 | 1 | 200%
2 | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-19 | 7 | 4 | Released | 2021-10-01 | Completar los requerimientos del Sprint 0,1,2 | 1 | -42.86%
3 | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-26 | 7 | 4 | Released | 2021-10-04 | Reducir el alcance index , logueo, producto,tablas. | 1 | -42.86%
4 | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-03 | 7 | 4 | Released | 2021-10-12 | Incorporar el backend con el frontend | 2 | -42.86%
5 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-15 | 7 | 2 | Released | 2021-10-13 | Realizar el despliegue en la nube | 2 | -71.43%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #N/A
|  |  | Total Size | 35 | 35
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Creacion del contenido de bienvenida (estructura) | Done | 4 | 2 | 5 | Desarrollo | descripciones detalladas si necesarias | Las cosas que ve la persona enla pagina al inico
2 | Creacion del catalogo de productos | Done | 7 | 3 | 1 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Listado de productos con su filtrado, ordenacion en cuadricula o listado, informacion, links a cada producto, boton de compra y agregar al carrito
3 | Creacion de la pagina interna del producto | Done | 5 | 3 | 2 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Pagina del producto, datos sobre el, imagenes en slideshow, botones de compra y agregar al carrito
4 | Creacion del inventario del producto | Done | 3 | 3 | 3 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sistema para contabilizar la cantidad de productos, la cantidad de pedidos de ellos.
5 | Creacion del carrito de compras | Removed | 6 | 4 | 2 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Carrito de compras con listado de productos, informacion del precio/impuestos del pedido. Opcion de eliminar productos, vaciar carrito y proceder al pago
6 | Creación del sistema de generación del pedido | Done | 5 | 5 | 2 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sistema de generacion de pedidos. Con la info recolectada, descontando productos del inventario.
7 | Creación de formulario para soporte de pago | Removed | 5 | 5 | 4 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Generacion de un formulario membretado que sirva como verificacion de pago y confirmacion del proceso hecho.
8 | Creacion de formulario para soporte de pago | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sin Impacto
9 | Creacion de formulario para soporte de pago | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sin Impacto
10 | Creacion de formulario para soporte de pago | Done | 3 | 1 | 3 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sin Impacto
8 | Creacion de modulo de registro de usario | Done | 6 | 3 | 4 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sistema de Login, salida, configuracion de perfil. COn almacenamiento de datos personales.
9 | Administracion de modulos(administrador) | Done | 9 | 4 | 2 | Desarrollo | Se incluyó un (1) punto en la tarea 2 del Sp1. No hubo impacto por el cambio | Sistema de gestion de catalogo, inventarios, pedidos, etc. Para que manejen las personas. Sencillo?
Importante llenado de columa a a g.